## Slide 1
P & D · P E S Q U I S A & D E S E N V O L V I M E N T O
Acompanhamento
de Projetos
Status do portfólio de novos produtos — andamento, pendências e próximos passos, projeto a projeto.
Reunião · Junho / 2026
Divine
C H O C O L A T E D E V E R D A D E

## Slide 2
Divine
ACOMPANHAMENTO DO PROJETO
Barrinhas FOR FIT
PRIORIDADE
ALTA
STATUS GERAL
EM ANDAMENTO
Responsável: Paloma e Isabele Data de abertura: 15/06/2026
Atualizado: 30/06/2026
STATUS DETALHADO
ETAPA | STATUS | RESPONSÁVEL | PREVISTO
1. Pesquisa de mercado |  | Trade | 20/06
2. Desenv. da formulação |  | P&D | 10/07
3. Custo |  | Camila | —
4. Homologação |  | CQ | —
5. Volume (comercial) |  | Mateus | —
6. Engenharias e FTs |  | P&D | 15/07
7. Criação da arte e etiquetas |  | Marketing | —
8. Tabela comercial |  | P&D | —
9. Comunicado vendedores |  | Marketing | —
10. Lançamento |  | Marketing | —
✓
!
PENDÊNCIAS
• Aguardar fechamento de formulação;
• Moinho de rolos;
→
PRÓXIMAS AÇÕES
• Concluir ajustes no moinho de rolos;
• Fechar formulações;
✎
OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS
Projeto dentro do cronograma. Custo e homologação só iniciam após o fechamento da formulação (etapas 2 e 6).
Divine
Concluído
Em andamento
Não iniciado
Bloqueado

## Slide 3
Divine
IMAGENS DO PRODUTO & ORÇAMENTO
Barrinhas FOR FIT
Espaço para imagem do produto
(insira aqui fotos, mockups, protótipos ou capturas de tela)
$
ORÇAMENTO
CUSTO ESTIMADO
R$ —
CUSTO REAL
R$ —
FORNECEDOR(ES)
—
APROVAÇÃO
—
OBSERVAÇÕES SOBRE O ORÇAMENTO
A definir junto ao fechamento de formulação e custo (etapas 2 e 3).
Divine

## Slide 4
Divine
ACOMPANHAMENTO DO PROJETO
[ Nome do Projeto ]
PRIORIDADE
—
STATUS GERAL
PLANEJAMENTO
Responsável: — Data de abertura: —
Atualizado: —
STATUS DETALHADO
ETAPA | STATUS | RESPONSÁVEL | PREVISTO
1. Pesquisa de mercado |  | — | —
2. Desenv. da formulação |  | — | —
3. Custo |  | — | —
4. Homologação |  | — | —
5. Volume (comercial) |  | — | —
6. Engenharias e FTs |  | — | —
7. Criação da arte e etiquetas |  | — | —
8. Tabela comercial |  | — | —
9. Comunicado vendedores |  | — | —
10. Lançamento |  | — | —
!
PENDÊNCIAS
• —
• —
→
PRÓXIMAS AÇÕES
• —
• —
✎
OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS
—
Divine
Concluído
Em andamento
Não iniciado
Bloqueado

## Slide 5
Divine
IMAGENS DO PRODUTO & ORÇAMENTO
[ Nome do Projeto ]
Espaço para imagem do produto
(insira aqui fotos, mockups, protótipos ou capturas de tela)
$
ORÇAMENTO
CUSTO ESTIMADO
R$ —
CUSTO REAL
R$ —
FORNECEDOR(ES)
—
APROVAÇÃO
—
OBSERVAÇÕES SOBRE O ORÇAMENTO
—
Divine

## Slide 6
Divine
GUIA RÁPIDO
Como usar este modelo
PASSO A PASSO
1. Novo projeto: selecione os dois slides-modelo “[ Nome do Projeto ]”, duplique (Ctrl+D) e mova o par para o final.
2. Cabeçalho: troque o nome do projeto, a prioridade e o status geral (a caixinha dourada é só texto + cor de preenchimento).
3. Status das etapas: clique na bolinha → guia Formatar → Preenchimento da Forma → escolha a cor (verde, âmbar, vermelho ou branco). Para o “✓”, copie uma bolinha verde já pronta.
4. Tabela: edite etapa, responsável e previsão como texto normal; linhas podem ser adicionadas ou removidas.
5. Slide de imagens: arraste a foto para dentro da área tracejada (ou Inserir → Imagens) e apague o ícone de espaço reservado.
6. Orçamento: preencha os campos de custo, fornecedor e aprovação; use a caixa amarela para observações.
LEGENDA DE STATUS
✓
Concluído
Etapa finalizada e validada.
Em andamento
Etapa em execução.
!
Bloqueado
Travado — depende de decisão ou terceiro.
Não iniciado
Ainda não começou.
STATUS GERAL (cabeçalho)
EM ANDAMENTO
CONCLUÍDO
PAUSADO
EM TESTE
PLANEJAMENTO
Divine